Отчет по выполнению мероприятий программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

МО «Ундоровское сельское поселение»

за 2022 год

Заказчик программы: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования «Ундоровское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 |  | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 2 | Организация опашки и обкашивания населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам | 102,0 | 158,0 | -56,0 |
| 3 | Очистка дорог до противопожарных водоемов и площадок для забора воды от снега | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений муниципальных объектов | 38,0 | 0,0 | 38,0 |
| 5 | Другие мероприятия, требующие материальных затрат: ремонт ПТВ, искусственных водоемов | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 6 | Покос травы в населенных пунктах МО «УСП» | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 7 | Приобретение и монтаж пожарной ёмкости в с. Русская Беденьга, 60 м³ | 160,0 | 147,0 | 13,0 |
| Итого по программе |  | 365,0 | 365,0 | 0,0 |

Финансовое обеспечение программных мероприятий освоено в полном объёме. Не выполнены мероприятия по огнезащитной обработке на 38,0 т. р., приобретение пожрано-технических вооружений на суму 5,0 т. р.  На обкашивание населенных пунктов израсходовано на 56,0 т. р. больше планового значения.